# Государственный комитет по науке и технологиям Республики Беларусь

Национальная  академия наук Беларуси

УТВЕРЖДАЮ

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

о порядке конкурсного отбора и реализации инновационных

проектов, финансируемых из средств Белорусского инновационного

фонда

Минск 2004 г.

# Содержание

I. Общие положения									3

II. Формирование и конкурсный отбор проектов				4

III. Финансирование и организация выполнения проектов			6

Приложения:

1. Сопроводительное письмо 							9

- Паспорт инновационного проекта 					 	10

- Работы по инновационному проекту, выполняемому

с использованием средств Белинфонда (образец)          			13

- Этапы разработки и реализации инновационного проекта       	14

- Технико-экономическое обоснование                                       	15

- Карта технического уровня новых видов промышленной

продукции                                                                                       	16

7. Карта технического уровня технологического процесса        	18

- Калькуляция стоимости работ                                                     	20

- Расчет затрат на оплату работ и услуг                                  		21

- Расчет затрат на заработную плату                                        		22

- Расчет затрат на приобретение материалов и комплектующих

изделий                                                                                      		23

12. Расчет затрат на приобретение специального оборудования   	24

13. Расчет затрат на топливно-энергетические ресурсы                 	25

14. Расчет затрат по прочим прямым расходам                            	27

15. Расчет затрат по накладным расходам                                     	27а

16. Примерный договор                                                             		28

I. Общие положения

- Настоящие Методические указания (далее Указания) устанавливают требования к  инновационным проектам (далее - проекты), финансируемым из средств, перечисленных Белорусскому инновационному фонду (далее – Белинфонд) юридическими лицами в  счет погашения обязательств по возврату денежных средств, полученных ими на финансовую поддержку инновационных проектов (в дальнейшем – средств Белинфонда).

- Проект - комплекс работ по созданию и реализации инноваций (от научных исследований и (или) разработок до практического использования полученных результатов).

- Целью проекта является создание и освоение новых технологий, видов продукции и услуг, а также разработка новых организационно-технических решений производственного, организационного и социально-экономического характера.

- Заявитель проекта – юридическое лицо, представившее материалы проекта в Белинфонд. Исполнителем (организацией – исполнителем) проекта являются заявитель  проекта и, при необходимости, соисполнители (организации – соисполнители) работ по проекту. При участии в проекте соисполнителей, заявитель проекта является головным исполнителем.

- Участники реализации проекта – исполнители проекта, Белинфонд, другие юридические лица, участвующие в финансировании проекта (привлекаемые для покрытия финансовых затрат для реализации проекта). Участником проекта может являться государственный заказчик в соответствии с действующим законодательством.

- Белинфонд имеет право:

покрывать финансовые затраты на реализацию проекта до 100 % от всей стоимости проекта;

участвовать в проекте путем оказания услуг и проведения работ, необходимых для реализации проекта на договорных условиях;

получать прибыли будущих периодов от результатов реализации проектов на основании договорных отношений со всеми участниками проекта, в том числе прибыли будущих периодов, образуемые от долевой собственности Белинфонда, формируемой от участия в проекте.

- Проекты, представляемые  заявителями, по критерию объема финансовых затрат на реализацию проекта, покрываемых Белинфондом,  разделяются на проекты 1-й категории - более 15 тысяч евро по курсу Национального банка Республики Беларусь на момент внесения на рассмотрение в Белинфонд, 2-й категории – менее 15 тысяч евро по курсу Национального банка Республики Беларусь на момент внесения на рассмотрение в Белинфонд.

            - К рассмотрению принимаются проекты, заявители которых и (или)  другие участники реализации проектов приняли на себя обязательства по практическому использованию планируемых результатов, включая их промышленное освоение. Кроме того, проекты должны отвечать следующим основным требованиям:

быть направленными на решение важнейших проблем социально-экономического развития республики и соответствовать утвержденным в установленном законодательством порядке приоритетным направлениям научно-технической деятельности;

научно-техническая продукция, создаваемая при выполнении проекта, должна базироваться на новейших научных достижениях, являться конкурентоспособной;

период от начала выполнения проекта до начала промышленного производства не должен превышать по проектам 1-й категории – двух лет,  2 категории – одного года;

период реализации проекта до полного достижения поставленных в нем целей, в том числе с учетом периода возврата средств исполнителями Белинфонду,  не должен превышать по проектам 1-й категории трех с половиной лет, 2-й категории – двух с половиной лет.

Вышеуказанные проекты могут выполняться с участием государственного заказчика как государственные контракты на выполнение научно – исследовательских, опытно – конструкторских и технологических работ  для государственных нужд в соответствии с действующим законодательством. К данным проектам применяются нормы и требования, установленные для проектов, выполняемых за счет средств республиканского бюджета на возвратной основе с учетом норм и требований настоящих Указаний.

            - Средства Белинфонда выделяются субъектам инновационной деятельности на договорных условиях и на возвратной основе.

#### II. Формирование и конкурсный отбор проектов

            - Формирование проектов осуществляется их заявителями. Внесение на рассмотрение проектов в Белинфонд осуществляется в течение года по мере необходимости, проекты рассматриваются Белинфондом в срок не более 10 дней, без учета проведения научно-технической экспертизы и конкурсного отбора проектов.

Вносимые на рассмотрение в Белинфонд материалы проектов должны содержать бизнес-план, последние годовой и квартальный балансы, заверенные руководителем и главным бухгалтером, сопроводительное письмо (Приложение 1), паспорт инновационного проекта (Приложение 2). Проекты 2-й категории также быть оформлены в соответствии с Приложениями 3 – 15 к настоящим Указаниям.

11. Не принимаются к рассмотрению предложения от организаций, нарушивших обязательства по заключенным ранее договорам о финансировании из средств Белинфонда.

12. Белинфонд в установленном порядке рассматривает предложения юридических лиц об оказании финансовой поддержки за счет средств Белинфонда по реализуемым ими проектам, организует проведение научно-технической экспертизы, конкурсный отбор проектов и на основании его результатов финансирует конкретные инновационные проекты за счет средств Белинфонда .

13.	Конкурсный отбор проектов производится после предварительного рассмотрения материалов проектов Белинфондом и проведения научно-технической экспертизы.

14.	Предварительное рассмотрение проектов заключается в определении соответствия их требованиям, установленным согласно пункту 8 настоящих Указаний, с учетом финансового состояния заявителя  проекта.

15.	По результатам предварительного рассмотрения заявленного проекта Белинфонд принимает решение о направлении материалов проекта для проведения научно-технической экспертизы в советы  соответствующего профиля, о чем информирует заявителя проекта в течение 2-х дней, либо об отказе в его дальнейшем рассмотрении. Материалы проекта, направляемые для  проведения научно-технической экспертизы, не должны содержать данные в любом виде и (или) форме, способные идентифицировать заявителя проекта.

16.	Научно-техническая экспертиза проводится в соответствии с требованиями  проведения  государственной научно-технической экспертизы, предъявляемыми к порядку ее проведения, обязанностям, правам и ответственности  государственных экспертов согласно нормативно-правовым актам НАН Беларуси и действующего законодательства.

17.	Срок проведения научно-технической экспертизы не должен превышать 30 календарных дней.

18.	Оплата труда экспертов производится Белинфондом на договорных условиях.

19.	Заключение о результатах научно-технической экспертизы направляется в Белинфонд.

20.	В соответствии с заключением экспертизы, в течение 3 дней материалы проекта направляются для проведения конкурсного отбора проектов либо заявителю проекта направляется мотивированный отказ в финансировании проекта.

21.	Конкурсный отбор проектов проводится комиссией на основании результатов предварительного рассмотрения заявленного проекта Белинфондом и научно-технической экспертизы в соответствии с настоящими Указаниями. К конкурсному отбору допускаются проекты, оформленные в соответствии с установленными требованиями и получившими положительные заключения научно-технической экспертизы.  Преимущественным правом к рассмотрению и реализации обладают проекты, имеющие наименьшие сроки реализации, в том числе в части возврата средств, и (или) наивысшую рентабельность.

22.	Заключение комиссии является основанием для утверждения приказом директора Белинфонда проекта, финансируемого  из средств Белинфонда. В течение 2 дней с момента издания данного приказа, Белинфонд информирует заявителя проекта об издании приказа и его содержании.

23.	Расходы по рассмотрению предложений юридических лиц об оказании финансовой поддержки за счет средств Белинфонда несут заявители (участники) проекта. Оплата заявителями (участниками) проекта производится на расчетный счет Белинфонда в два этапа:

при подаче проекта - 0,5 % от указанной в заявке суммы финансирования из средств Белинфонда (до поступления средств в оплату проект к рассмотрению не принимается);

по получении  информации о направлении материалов проекта для проведения научно-технической экспертизы в соответствии с пунктом 15 настоящих Указаний – 0,5 % от выделяемой суммы финансирования из средств Белинфонда.

Вне зависимости от итогов рассмотрения проектов, государственным научно-техническим экспертным советом, средства, затраченные в соответствии с настоящим пунктом, не возвращаются.

24.	Средства Белинфонда, образуемые согласно п. 24 настоящих Указаний, используется для оплаты труда экспертов и осуществления уставной деятельности.

III. Финансирование и организация выполнения проектов

25.	Проекты 1 и 2 категории, прошедшие конкурсный отбор, утверждаются приказом директора Белинфонда.

26.	После утверждения в установленном порядке проекта, Белинфонд заключает с организацией-исполнителем (головным исполнителем) работ по проекту договор на выполнение проекта. Порядок возврата средств, выделяемых Белинфондом для  финансирования проекта,  определяется условиями договора между  Белинфондом и организацией-исполнителем (головным исполнителем) с учетом норм и требований настоящих Указаний.

27.	Договоры заключаются в соответствии с формой Примерного договора на выполнение проекта (Приложение 16). Белинфонд и организация-исполнитель (головной исполнитель) могут по соглашению сторон установить условия договора, отличные от предусмотренных, если это не противоречит основным условиям  договора.

28.	Организация-исполнитель (головной исполнитель) работ по проекту после заключения договора с Белинфондом заключает с организациями-соисполнителями работ по проекту договоры на выполняемые ими работы в срок не позднее 5 дней после заключения договора с Белинфондом и предоставляет их копии в Белинфонд.

29.	Все научно-исследовательские, опытно-конструкторские и опытно-технологические работы, выполняемые в рамках проекта, подлежат обязательной государственной регистрации в установленном порядке.

30.	В ходе выполнения работ по проекту в него могут вноситься изменения.

31.	Решения об увеличении объемов финансирования, изменении сроков выполнения проекта в целом, качественных и (или) количественных характеристик запланированных результатов проекта принимает Белинфонд.

Данные решения принимаются  по предложениям исполнителя, которые должны содержать точное определение характера и причин изменений, а также обоснование их необходимости.

32.	Предложения о внесении изменений в проекты принимаются Белинфондом не позднее, чем за 20 дней до окончания планового срока выполнения соответствующего этапа проекта. В исключительных случаях  Белинфонд может принимать решение о внесении изменений в проект в более короткие сроки, но не менее чем за 8 дней до окончания выполнения соответствующего этапа проекта.

33.	Оценка и приемка результатов работ по проекту производится комиссией, назначаемой Белинфондом, при необходимости с участием  представителей других организаций,  в соответствии с условиями и сроками, предусмотренными в договоре. Результаты приемки оформляются актом, который представляется в Белинфонд.

- Возврат денежных средств Белинфонду может осуществляться:

перечислением денежных средств на счет Белинфонда в счет погашения договорных обязательств участниками проекта перед Белинфондом, при этом сумма средств, подлежащая возврату Белинфонду, рассчитывается путем умножения возвращаемой части суммы договора на процент средневзвешенной ставки рефинансирования Национального банка Республики Беларусь, увеличенной на 100;

путем поступлений от урегулирования имущественных отношений в процессе выполнения проекта между Белинфондом и участниками проекта при заключении дополнительных соглашений и договоров;

другим способами в соответствии с действующим законодательством.

35.	Исполнение обязательств участников реализации проекта перед Белинфондом по возврату ему денежных средств может обеспечиваться неустойкой, залогом, удержанием имущества, гарантией, банковской гарантией, задатком, правами собственности на полученные результаты, правами собственности на результаты интеллектуальной деятельности, правами собственности на имущество - полученное, созданное и т.п. от использования полученных результатов и (или)  использования прав собственности на полученные результаты, другими способами, предусмотренными законодательством  или  условиями договора.

36.	Если на любом этапе реализации проекта будет установлено, что получить предусмотренные проектом результаты не представляется возможным, организация-исполнитель обязана информировать об этом Белинфонд в срок не более 5 дней после установления вышеуказанного факта.

37.	Белинфонд обеспечивает контроль за целевым и эффективным использованием средств Белинфонда и готовит в необходимых случаях  Попечительскому совету Белинфонда о прекращении финансирования конкретных проектов за счет средств Белинфонда.

38.	Решение о прекращении финансирования конкретных проектов за счет средств Белинфонда в случаях нецелевого и неэффективного их использования принимает Попечительский совет Белинфонда по согласованию с ГКНТ. При этом полученные ранее средства от Белинфонда на выполнение проектов подлежат возврату в соответствии с п.34 настоящих Указаний.

39.	Информация о ходе реализации и результатах выполненных (выполняемых) проектов включается в годовой отчет о деятельности Белинфонда за прошедший год.

Приложение 1

к Указаниям о порядке конкурсного отбора и реализации инновационных проектов, финансируемых из средств Белинфонда

### Директору Белинфонда

## Гришановичу А. П.

## 220072, г. Минск,

ул. П.Бровки, 15,411

тел/факс 375(017)2840031

Прошу рассмотреть материалы инновационного проекта

________________________________________________________________

(наименование проекта)

и определить возможность его финансирования из средств Белорусского инновационного фонда.

Приложение: Паспорт инновационного проекта – 1 экз.

Формы ИП-1 – 4 экз**.

Бизнес-план – 2 экз**.

______________________________              		                                     __________________

(Руководитель Организации-Заявителя проекта)       		                                                                                    (подпись)

Примечания: * - письмо оформляется на бланке организации-заявителя;

**- Формы ИП-1 в  2 экземплярах, бизнес-план в 1 экземпляре предоставляются без данных, способных идентифицировать заявителя проекта.

## Приложение 2

к Указаниям о порядке конкурсного отбора и реализации инновационных проектов, финансируемых из средств Белинфонда

##### ПАСПОРТ ИННОВАЦИОННОГО ПРОЕКТА

1. Наименование инновационного проекта ____________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

2. Заявитель проекта (наименование организации или предприятия, почтовый адрес, e-mail, телефон, ФИО (полностью)   руководителя   организации или предприятия, ФИО физического лица (лиц), юридический…адрес) __________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

3. Описание инновационного продукта (на отдельном листе): основные характеристики и свойства, потребительские качества, конкурентоспособность и новизна, область применения и др. (при необходимости приложить иллюстрационные материалы).

4. Степень готовности проекта                                                                    (указать да/нет)

| 4.1 | Исследованы и обоснованы технические параметры проекта |  |
| --- | --- | --- |
| 4.2 | Исследованы и обоснованы технологические аспекты проекта |  |
| 4.3 | Исследованы и обоснованы экономические аспекты проекта |  |
| 4.4 | Проведены научно-исследовательские работы |  |
| 4.5 | Проведены опытно-конструкторские работы |  |
| 4.6 | Изготовлен опытный образец |  |
| 4.7 | Проведены испытания опытного образца |  |
| 4.8 | Разработана рабочая документация |  |
| 4.9 | Получено заключение организации, сертифицирующей продукцию |  |
| 4.10 | Проведено маркетинговое исследование |  |

5. Условия, необходимые для осуществления проекта

| 5.1 | Наличие собственной материально-технической базы |  |
| --- | --- | --- |
| 5.2 | Наличие необходимого персонала, специалистов |  |
| 5.3 | Наличие сырья и материалов |  |
|  | Привозные в пределах Беларуси |  |
|  | Привозные из-за рубежа |  |
| 5.4 | Необходимы ли организации-соисполнители |  |
|  | Проведены ли переговоры с потенциальными соисполнителями |  |
| 5.5 | Необходимы ли предприятия-изготовители продукции |  |
|  | Проведены ли переговоры с потенциальными изготовителями |  |

6. Сведения о выбранной технологии

| 6.1 | Планируется закупить в Беларуси |  |
| --- | --- | --- |
| 6.2 | Планируется закупить за рубежом |  |
| 6.3 | Собственная разработка |  |
| 6.4 | Есть аналоги или конкурент |  |

7. Правовое обеспечение инновационного продукта

| 7.1 | Наличие патента |  |
| --- | --- | --- |
| 7.2 | Наличие лицензионного договора |  |
| 7.3 | Наличие ноу-хау |  |
| 7.4 | Наличие прав на монопольное использование |  |
| 7.5 | Наличие прав на совместное использование |  |

8. Потребители инновационного продукта (услуг)____________________________________

___________________________________________________________________________

| 9. Цена на продукцию (услугу), которую предполагается выпускать |
| --- |
| 9.1 | Расчетная цена (тыс.руб.) _________________________________________________ |
| 9.2 | Цена аналога (услуги) на мировом рынке (тыс.руб. ($ США))___________________ _______________________________________________________________________ |

# 10. Чем обеспечивается конкурентоспособность продукции (услуг)

| 10.1 | Снижением цены |  |
| --- | --- | --- |
| 10.2 | Повышением качества продукции (услуги) |  |
| 10.3 | За счет другого показателя (укажите)_______________________________________ _______________________________________________________________________ |

# 11. Объем средств, необходимых для реализации проекта (млн.руб) ______________

# ________________________________________________________________, в том числе:

| 11.1 | Собственные средства (тыс.руб)___________________________________________ |
| --- | --- |
| 11.2 | Средства Белинфонда (тыс.руб.)___________________________________________ |
| 11.3 | Инвестиции (тыс.руб.)___________________________________________________ |
| 11.4 | Взносы участников (тыс.руб.)_____________________________________________ |
| 11.5 | Кредиты банков и фондов (тыс.руб.)_______________________________________ |
| 11.6 | Целевое финансирование фондов (тыс.руб.)_________________________________ |
| 11.7 | Целевое государственное финансирование (тыс.руб.)_________________________ |
| 11.8 | Другие источники (укажите)______________________________________________ _______________________________________________________________________ |
| 12. Достигнута ли договоренность о сотрудничестве с потенциальны- |  |
| ми инвесторами и кредиторами |  |

13. Планируемый срок реализации проекта____________________________________

14. Срок окупаемости проекта________________________________________________

15. ФИО, почтовый адрес, e-mail, телефон, факс лица, уполномоченного для дальнейших контактов по реализации инновационного проекта_____________________

___________________________________________________________________________

16. Другие сведения (на усмотрение лица, представляющего предложение) _______

___________________________________________________________________________

Подпись _____________________________                                      ___________________

(Руководитель Организации-Заявителя проекта)                                                                                  (Дата)

Приложение 3

к Указаниям о порядке конкурсного

отбора и реализации инновационных

проектов, финансируемых из средств

Белорусского инновационного фонда

Работы по инновационному проекту, выполняемому с использованием средств Белинфонда (образец)

| Наименование проекта и сроки его выполнения. Состав работ , выполняемых в текущем году. | Организация** Научный руководитель проекта Организация-разработчик | Наименование научно-технической продукции и объем ее поставки в ______году | Объем финансирования на весь проект. Объем финансирования работ текущего года (тыс.руб.) в ценах на _______ г. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Вид продукции | Количество | Средства Белинфонда | Внебюджетные средства. Источники финансирования: |
|  |  |  |  |  | Иннов.фонды | Пр. источники |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Разработать технологию и освоить производство водородных двигателей. Срок выполнения I кв.2004 - III кв.2005 гг. | ПО “Минский моторный з-д” Орлов А.Р. тел. 226-22-22 ФТИ НАН Б | Комплект КД Комплект ТД Комплект техоснастки Опытная партия петель, шт. Акт испытаний Акт освоения производства | 1 1 1 1000 1 1 | 1000000,0 | 1000000,0 Минпром | 50000,0 ПО “Минский моторный з-д” |
| 2004 год: |  |  |  |  |  |  |
| Разработать конструкторскую (КД) и техническую (ТД) документации на петли для дверей повышенной надежности. Разработать и изготовить техоснастку для серийного производства. Изготовить экспериментальную партию петель. | ПО “Минский моторный з-д” Орлов А.Р. ФТИ НАН Б | Комплект КД Комплект ТД Комплект оснастки Экспериментальная партия двигателей, шт. | 1 1 1 5 | 500000,0 | 200000,0 Миинпром | 30000,0 ПО “Минский моторный з-д” |

Руководитель организации-разработчика

_____________________  ____________		            		                       								                                                     ( подпись, дата, печать)                    (Ф.И.О.)

Руководитель организации                                                                                                      					        Научный руководитель проекта

____________________  __________                                                                               					        ____________________   _____________

(        подпись, дата, печать)                   (Ф.И.О.)                                                                                        					                     (подпись, дата)                           (Ф.И.О.)

*) данные в графах 1-7 приведены для справки и при оформлении проекта не печатаются.

**) организация – организация-изготовитель

Приложение 4

к Указаниям о порядке конкурсного

отбора и реализации инновационных

проектов, финансируемых из средств

Белорусского инновационного фонда

Э Т А П Ы

разработки и реализации инновационного проекта

____________________________________________

____________________________________________

(полное наименование проекта)

____________________________________________

(сроки разработки проекта)

| № п/п | Наименование этапа | Исполнители | Сроки выполнения (год, квартал) | Сметная стоимость (тыс. руб.) в ценах на г. | Результаты выполнения этапа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Начало | Окончание | Средства Белинфонда | Другие средства, источники финансирования |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

Примечание: финансирование этапов выполнения работ должно производиться раздельно из средств Белинфонда или других средств (с указанием источника представления других средств).

Руководитель организации-разработчика

____________________    _____________

(подпись, дата, печать)

Руководитель организации                                                                                   		        	         Научный руководитель проекта

________________   ________________                                                                                            ___________________     _____________

(подпись, дата, печать)                          (Ф.И.О.)

Приложение 5

к Указаниям о порядке конкурсного

отбора и реализации инновационных

проектов, финансируемых из средств

Белорусского инновационного фонда

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ

на инновационный проект________________________________________________

(наименование проекта)

Технико-экономическое обоснование (ТЭО) включает:

1. Анализ состояния предлагаемой к разработке проблемы в республике и  достигнутый уровень  ее  решения  в странах СНГ и за рубежом;  цель работ; основные технико-экономические параметры  создаваемого  объекта новой техники, сравнение их с характеристиками лучших аналогов, сведения о новизне разработки, номера патентов на применяемые изобретения, данные зарубежных и отечественных прогнозов по решению проблемы (дать ссылку на источники информации).

2. Указывается,  какой интеллектуальный потенциал будет направлен  на разработку и реализацию проекта; какие крупные научные и технические проблемы ранее были решены учеными (специалистами), привлекаемыми к разработке проекта; приводятся данные о привлекаемых ресурсах (трудовые, энергетические,  сырьевые), о производственных мощностях (площадях), оборудовании для реализации проекта; обосновываются объемы финансирования НИОКР, включая объемы затрат заказчика и изготовителя, а также потребность в поддержке из госбюджета.

3. Сведения об ожидаемых экономических и социальных результатах (экономия трудовых,  материальных и энергетических ресурсов;  возможность поставки новой продукции на экспорт; увеличение объема выпуска товаров народного потребления;  улучшение экологических характеристик производства, условий труда и других социально-экономических показателей) у изготовителя и потребителя объекта разработки; ориентировочная цена на новую продукцию, потребность в ней внутри страны, в станах СНГ и дальнего зарубежья.

4. Обязательства производителя по срокам  и  объемам  освоения  новой продукции (технологии), по его участию в финансировании работ.

5. Сведения о вероятности возможных отрицательных последствий  реализации проекта, возникновения аварийных ситуаций, экологических загряз нений и др.

Руководитель организации-разработчика

_______________________    __________

(подпись, дата, печать)                                    (Ф.И.О.)

Руководитель организации			                                                            	                                 Научный руководитель проекта

______________________  _________					          			                     _______________________    __________

(подпись, дата, печать)                              (Ф.И.О.)                                                                              				                                                              (подпись, дата)                                        (Ф.И.О.)

Приложение 6

к Указаниям о порядке конкурсного

отбора и реализации инновационных

проектов, финансируемых из средств

Белорусского инновационного фонда

КАРТА ТЕХНИЧЕСКОГО УРОВНЯ НОВЫХ ВИДОВ ПРОМЫШЛЕННОЙ ПРОДУКЦИИ

_________________________________________________________

(Наименование изделия)

__________________________________________________________

(Организация. Организация-разработчик.)

| Наименование технико-экономических показателей | Единица измерения | Величина показателей на начало планируемого периода | Краткая оценка конструктивных и эксплутацион- ных показате- лей | Патент-ная чистота | Источники информации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | планируемого образца | лучшего отечественного аналога | лучших зарубежных аналогов |  |  |  |
| А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

Руководитель организации-разработчика

________________________     ________

(подпись)                                            (Ф.И.О.)

Руководитель организации				                                                         	        Научный руководитель проекта

______________________   _________                                                                          	        _________________________     ________

(подпись)                                       (Ф.И.О.)                                       								     (подпись)                                              (Ф.И.О.)

Примечания:

1. Номенклатура  технико-экономических показателей, включаемых в карту технического уровня, должна содержать показатели, общие для всех видов продукции и специфические - для групп однородной продукции.

2. Номенклатура технико-экономических показателей должна обеспечивать сопоставимость отечественных  и  зарубежных аналогов, характеризовать стабильность качества изготовления и  конкурентоспособность  оцениваемой  продукции на внешнем рынке.

3. В графе А  приводятся наиболее характерные для сравнительной оценки технико-экономические  показатели,  в  состав которых  обязательно  должны  входить  (в количестве не более 2-3 показателей) основные показатели назначения, определяющие полезность продукции (например,  производительность,  мощность, скорость), конструктивные показатели (например,  масса, габариты), показатели надежности (например, средний срок службы, гарантийный срок службы),  показатели экономного использования сырья, материалов, топлива и энергии (например, расход материальных ресурсов (топлива, электроэнергии) на единицу продукции), показатели  унификации, плановая себестоимость и трудоемкость изготовления единицы продукции.

4. В графах 3,4 и 5 указывается страна, фирма, модель и год выпуска  изделия.  При наличии двух или трех сопоставляемых зарубежных моделей заполняются соответственно две или три графы. К зарубежным аналогам относятся изделия зарубежного производства, обладающие общностью функционального назначения, масштабов производства и условий применения.

5. В  графе 6 приводится оценка показателей новой продукции, заключение о степени соответствия ее уровня лучшим зарубежным аналогами и основные преимущества новой продукции по сравнению с выпускающейся.

6. В графе 7 указываются страны, в отношении которых проводилась проверка патентной чистоты новой продукции.  В тех случаях,  когда продукция не является патентночистой, после наименования страны должно указываться, какие узлы подпадают под патенты какой зарубежной фирмы, а также сроки прекращения действия этих патентов. Проверка патентной чистоты проводится в отношении стран (СНГ и других) в соответствии с действующей в этой области нормативно-0провавой базой.

7. В графе 8 указываются источники информации (стандарты,  журналы,  патентные описания,  каталоги,  обзоры, фирменные проспекты,  отчеты об испытаниях и т.д.),  наименование и номер выпуска источника,  место и год выпуска, номера страниц,  на которые даются ссылки. Наименования материалов и фирм записываются, как правило, на языке оригинала,  при этом наименования на языках,  не применяющих русский и латинский алфавиты, записываются в русской транскрипции.

Приложение 7

к Указаниям о порядке конкурсного

отбора и реализации инновационных

проектов, финансируемых из средств

Белорусского инновационного фонда

# КАРТА ТЕХНИЧЕСКОГО УРОВНЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА

___________________________________________________

(наименование технологического процесса)

___________________________________________________

Затраты на освоение технологичес-              (Организация. Предприятие, на котором внедряется технологический процесс)

кого процесса ________________

(тыс.руб.)

Руководитель организации-разработчика

(подпись)                                           (Ф.И.О.)

Руководитель организации				                                                         Научный руководитель проекта

_____________________     __________                                                                         _________________________   ________

(подпись)                                         (Ф.И.О.)                                                                                                                                                              (подпись)                                           (Ф.И.О.)

Примечания:

1. В графе А указываются наиболее характерные для данного процесса техническо-экономические показатели: производительность применяемого оборудования (установок, агрегатов, линий и т.п.), себестоимость производства  единицы продукции, затраты труда, сырья, материалов, электроэнергии на единицу продукции, мощности или другого полезного эффекта, удельные капитальные вложения, показатели качества продукции и комплексного использования сырья и т.д.

2. В графах 3,4 и 5 указывается страна (фирма или предприятие), применяющее процесс аналогичного назначения, год  начала применения процесса. При наличии двух или трех сопоставляемых процессов, применяемых за рубежом, заполняются соответственно две или три графы. К зарубежным аналогам относятся используемые  иностранными фирмами процессы, обладающие общностью функционального назначения в однотипных условиях применения.

3. В графе 6 приводится оценка показателей планируемого процесса, заключение о степени соответствия его уровня лучшим зарубежным процессам и основные преимущества нового процесса по сравнению с применяемым в настоящее время.

4. В графе 7 указываются страны,  в отношении которых проводилась проверка патентной чистоты технологического процесса. В тех случаях, когда технологический процесс не является патентночистым, после наименования страны должно указываться,  что именно подпадает под патенты  зарубежной фирмы,  а также сроки прекращения действия этих патентов. Проверка патентной  чистоты технологических процессов проводится в отношении стран (СНГ и других)  в соответствии с "Указаниями о мерах по обеспечению технического уровня,  патентоспособности и патентной чистоты машин, приборов, оборудования, материалов и технологических процессов (ЗП-1-77), утвержденных Госкомизобретений 18 августа 1977 г.

5. В графе 8 указываются источники информации (стандарты,  журналы,  патентные описания,  каталоги, обзоры, фирменные проспекты,  отчеты об испытаниях и т.д.), наименование и номер выпуска источника, место и год выпуска, номера  страниц,  на которые даются ссылки.  Наименования иностранных материалов и фирм записываются, как правило, на языке оригинала, при этом наименования на языках, не применяющих русский и латинский алфавиты, записываются в русской транскрипции.

Приложение 8

к Указаниям о порядке конкурсного

отбора и реализации инновационных

проектов, финансируемых из средств

Белорусского инновационного фонда

КАЛЬКУЛЯЦИЯ СТОИМОСТИ РАБОТ ,

выполняемых за счёт средств Белинфонда (других источников)

по инновационному проекту ______________________________________________________________________

( наименование проекта)

Срок выполнения проекта: начало__________________окончание__________________

тыс. руб. в ценах на _______  г

| № п/п | Наименование статей затрат | Всего | в том числе по годам |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2004 г. | 2005 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. | Материалы, покупные полуфабрикаты и комплектующие изделия Топливно-энергетические ресурсы для научно - экспериментальных работ Спецоборудование для научных (экспериментальных) работ Заработная плата научно-производственного персонала Отчисления в бюджет и внебюджетные фонды от средств на оплату труда научно-производственного персонала Научно-производственные командировки Работы и услуги сторонних организаций Прочие прямые расходы Накладные расходы |  |  |  |

Итого полная себестоимость:

Налоговые  отчисления, исчисляемые от себестоимости продукции

в соответствии с действующим законодательством в области налогообложения:

Всего стоимость  работ:

Примечание:   	1. Статьи "топливно-энергетические ресурсы" и спецоборудование для научных работ могут вводиться дополнительно в виде исключения с

предоставлением обоснования.

Руководитель организации

______________                 _______________

(подпись)         (М.П.)                (ФИО)

Руководитель планово-экономического отдела

организации

_______________                _______________

Приложение 9

к Указаниям о порядке конкурсного

отбора и реализации инновационных

проектов, финансируемых из средств

Белорусского инновационного фонда

РАСЧЕТ ЗАТРАТ НА ОПЛАТУ РАБОТ И УСЛУГ,

выполняемых сторонними организациями

по инновационному проекту

(наименование проекта)

за счет средств Белинфонда (других источников)

| Наименование сторонней организации | Наименование работ и услуг, выполняемых сторонней организацией | Срок выполнения Начало ¦ Окончание | Стоимость работ,* тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Итого затрат

Руководитель планово-экономического									     отдела организации

_______________     ____________

(подпись)                                     (Ф.И.О.)

Научный руководитель проекта

_______________      ____________

(подпись)                                    (Ф.И.О.)

Примечание: по работам и услугам, выполняемым сторонними организациями представляются расчеты затрат по соответствующим формам

Приложение 10

к Указаниям о порядке конкурсного

отбора и реализации инновационных

проектов, финансируемых из средств

Белорусского инновационного фонда

РАСЧЕТ ЗАТРАТ НА ЗАРАБОТНУЮ ПЛАТУ

по работам, выполняемым

за счет средств Белинфонда (других источников)

по инновационному проекту

(наименование проекта)

| Наименование категорий и должностей работников, занятых в выполнении проекта | Численность исполнителей (чел.) | Количество человеко-месяцев, подлежащих отработке | Заработная плата, тыс. руб. в месяц | Сумма заработной платы, тыс. руб. (гр.3 х (гр.4 +гр.5)) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | В том числе по годам |
|  |  |  |  |  | 2004 г. | 2005 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 |

Итого затрат

# Руководитель планово-экономического

отдела организации

_______________       ________________

(подпись)                                             (Ф.И.О.)

Научный руководитель проекта

________________    ________________

(подпись)

Приложение 11

к Указаниям о порядке конкурсного

отбора и реализации инновационных

проектов, финансируемых из средств

Белорусского инновационного фонда

РАСЧЕТ ЗАТРАТ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ

И КОМПЛЕКТУЮЩИХ ИЗДЕЛИЙ

по инновационному проекту

__________________________________________________

за счет средств Белинфонда (других источников)

| Наименование комплектующих изделий, материалов и других материальных ресурсов | Единица измерения | Количество | Цена за единицу, тыс.руб. | Сумма, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2004 г. | 2005 г. |  | Всего | 2004 г. | 2005 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

Итого затрат

Руководитель планово-экономического

отдела организации

________________    _______________

(подпись)                                        (Ф.И.О.)

Научный руководитель проекта

_______________      ________________

(подпись)                                             (Ф.И.О.)

Приложение 12

к Указаниям о порядке конкурсного

отбора и реализации инновационных

проектов, финансируемых из средств

Белорусского инновационного фонда

РАСЧЕТ ЗАТРАТ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ СПЕЦИАЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ,

необходимого для проведения научных

(экспериментальных) работ по инновационному проекту

__________________________________________________________________

за счет средств Белинфонда (других источников)

| Наименование специальных инструментов, приспособлений, приборов, устройств и другого специального оборудования | Организация(предприятие) изготовитель (поставщик) | Количество | Цена за единицу тыс.руб. | Сумма, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Итого затрат

Руководитель планово-экономического отдела

организации

____________________  ____________________

(подпись)                                                (Ф.И.О.)

Научный руководитель проекта

___________________  ___________________                                                                                                                                                                                   				           									                   (подпись)                                               (Ф.И.О.)

Приложение 13

к Указаниям о порядке конкурсного

отбора и реализации инновационных

проектов, финансируемых из средств

Белорусского инновационного фонда

РАСЧЕТ ЗАТРАТ НА ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ,

для проведения работ по инновационному проекту

________________________________________________________________________________________________________

(наименование проекта)

за счет средств Белинфонда (других источников)

| № п/п | Наименование оборудования, использу- емого для научно-экспериментальных и технологических целей | Установленная мощность | Время использования, час. | Тариф за единицу | Сумма затрат, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

Итого затрат

Руководитель планово-экономического

отдела организации

_____________  _________________

(подпись)                                   (Ф.И.О.)

Научный руководитель проекта

_____________  _________________

(подпись)                                    (Ф.И.О.)

Приложение 14

к Указаниям о порядке конкурсного

отбора и реализации инновационных

проектов, финансируемых из средств

Белорусского инновационного фонда

РАСЧЕТ ЗАТРАТ ПО  ПРОЧИМ

ПРЯМЫМ РАСХОДАМ  за счет

средств Белинфонда (других источников)

по инновационному проекту ______________________________________________________________________________________________(наименование проекта)

| № п/п | Наименование расхода | Сумма расходов, тыс.руб. |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Расходы на экспертизу |  |

Итого затрат

Руководитель планово-экономического

отдела организации

____________  _________________

(подпись)                              (Ф.И.О.)

Научный руководитель проекта

____________    _________________

(подпись)                                    (Ф.И.О.)

Приложение 15

к Указаниям о порядке конкурсного

отбора и реализации инновационных

проектов, финансируемых из средств

Белорусского инновационного фонда

РАСЧЕТ ЗАТРАТ ПО НАКЛАДНЫМ РАСХОДАМ

за счет средств Белинфонда (других источников)

по инновационному проекту ________________________________________________________________________________________________(наименование проекта)

| № п/п | Наименование расхода | Сумма расходов, тыс.руб. |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 |  |  |

Итого затрат

Руководитель планово-экономического

отдела организации

____________  _________________

(подпись)                              (Ф.И.О.)

Научный руководитель проекта

____________    _________________

(подпись)

Приложение 16

к Указаниям о порядке конкурсного

отбора и реализации инновационных                                       проектов, финансируемых из средств

Белорусского инновационного фонда

ПРИМЕРНЫЙ ДОГОВОР

№________

на выполнение и финансирование на возвратной основе инновационного проекта «___________________________________________________________».

г. Минск					                                             «____»   ______ 2003г.

Белорусский инновационный фонд, именуемый в дальнейшем Заказчик, в лице директора Белинфонда Гришановича Анатолия Петровича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и  _____________________________________________, именуемой в дальнейшем Исполнитель, в лице ____________________________, действующего на основании _____________, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

ГЛАВА  1

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕРМИНОВ

В  договоре используются следующие термины, которые означают:

1. Полученные результаты – результаты работы в виде отчета, опытного образца, технической документация на него, иные результаты, полученные при выполнения работ по договору в соответствии с определенным в нем техническим заданием, а также права, возникающие на полученные результаты работ.

2. Право на полученные результаты – это право на использование и распоряжение результатами работы в пределах и на условиях, предусмотренных договором.

3. Распоряжение результатами работы – это использование исключительных прав правообладателя, переданных им по договору.

4. Охраняемые предшествующие и полученные результаты интеллектуальной деятельности – это объекты, охраняемые как патентной, так и беспатентной формами охраны.

5. Предшествующая информация – информация и права, полученные сторонами до начала выполнения работ по договору и принадлежащие им либо на правах собственности, либо на основании договора, заключенного с третьими лицами, и необходимые для исполнения обязательств по договору.

6. Конфиденциальность – соблюдение мер по предотвращению случайного или преднамеренного разглашения третьим лицам сведений, предусмотренных договором.

ГЛАВА  2

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

7. Исполнитель обязуется выполнить и сдать Заказчику, а последний обязуется принять и финансировать на возвратной основе научно-техническую продукцию в размере _____- % от общей стоимости  инновационного проекта (пункт 13 настоящего договора) «__________________».

8. Технические, экономические, экологические, эргономические и иные требования, предъявляемые Заказчиком к выполняемой Исполнителей работе по предмету договора, приводятся в техническом задании [в технических требованиях] согласно Приложению 1.

ГЛАВА 3

СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ И ЗАВЕРШЕНИЯ РАБОТЫ ПО ДОГОВОРУ

9. Начальный срок выполнения работы по предмету договора «    « _______ 200_ г., конечный срок выполнения работы «       »  ____________ 200__г.

10. Промежуточные сроки выполнения и завершения отдельных этапов определены в согласованном сторонами календарном плане работ согласно Приложению 2.

11. Начальный, конечный и промежуточные сроки выполнения работы по предмету договора могут быть изменены по взаимному соглашению сторон.

12. Исполнитель обязан в письменной форме уведомить Заказчика не позднее чем за 15 дней до окончания работы в целом о готовности работы к сдаче. Уведомление должно быть подписано руководителем Организации, уполномоченным им лицом, или лицом, его заменяющим.

ГЛАВА 4

ПОРЯДОК ФИНАНСИРОВАНИЯ

13. Общая стоимость инновационного проекта в соответствии с плановой калькуляцией  (Приложение 3) составляет  _______________ (_________________) рублей.

В том числе:

финансируемых Заказчиком (в соответствии с условиями настоящего договора) _______________ (_________________) рублей;

за счет средств других источников _______________ (_________________) рублей.

Стоимость работ исчисляется исходя из цен, тарифов, тарифных ставок и окладов, действующих по состоянию на «__» ________ 200__ г.

14. Стоимость работ, финансируемых Заказчиком по настоящему договору в 200__ году составляет _______________ (_________________) рублей.

15. Оплата работы, составляющей предмет настоящего договора, производится поэтапно за законченные этапы работ с авансовым платежом в размере до 50 % от цены каждого этапа.

График проведения авансовых платежей составляется дополнительно, после вступления договора в силу.

16. Основанием для оплаты работы в порядке, предусмотренном пунктом 15, является подписанный сторонами акт сдачи-приемки полученных результатов выполненной работы, предусмотренной календарным планом.

17.Оплата производится в 5 дневный срок с момента приемки работы.

ГЛАВА 5

ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ ПОЛУЧЕННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫПОЛНЕННОЙ РАБОТЫ

18. Исполнитель по окончании промежуточных и конечного сроков, предусмотренных условиями договора, представляет Заказчику оформленные в установленном порядке полученные результаты выполненной работы в соответствии с их перечнем и требованиями, предусмотренными в техническом задании и календарном плане (или иных документах, являющихся неотъемлемой частью договора).

19. Исполнитель  обязан до  ______________________________ уведомить

(число, месяц, год)

Заказчика о готовности изготовленных опытных образцов (партий) к проведению приемочных испытаний.

20. Заказчик обязан в срок до ____________________________ образовать

(число, месяц, год)

и сообщить Исполнителю состав комиссии по проведению приемочных испытаний опытных образцов, изготовленных в соответствии с планом работ по договору.

21. По завершении работ Исполнитель направляет Заказчику:

акт сдачи-приемки полученных результатов выполненной работы;

комплект научной, технической и иной информации, предусмотренной договором и оформленной отчетом, в 1 (одном) экземпляре;

акт (протокол) комиссии по приемке опытных образцов (партий), изготовленных по договору (для договоров, выполнение которых предусматривает приемочные испытания опытных образцов новой техники).

22. Заказчик в течение 10 дней со дня получения акта сдачи-приемки и отчетных документов, указанных в пункте 21, обязан направить Исполнителю подписанный акт сдачи-приемки полученных результатов выполненной работы, или мотивированный отказ от их приемки.

23. В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки результатов работы сторонами составляется двусторонний акт с перечнем необходимых доработок и их сроков.

24. При досрочном выполнении Исполнителем работы Заказчик вправе досрочно принять и оплатить работу.

25. Если в процессе выполнения работы обнаруживается невозможность получить ожидаемые результаты или нецелесообразность продолжения работы Исполнитель обязан незамедлительно приостановить ее и поставить об этом в известность Заказчика. В этом случае стороны обязаны в двухнедельный срок рассмотреть вопрос о целесообразности и направлениях продолжения работы и об изменении сроков ее выполнения.

26. Заказчик в течение 10 дней со дня получения отчетных документов  о завершении работ по инновационному проекту  в целом обязан создать комиссию для приемки-сдачи научно-технической продукции. Комиссия в течение 5 дней обязана принять научно-техническую продукцию или направить Исполнителю мотивированный отказ от приемки работ.

27. В случае мотивированного отказа Заказчика от подписания акта о выполнении работ сторонами составляется двусторонний акт с перечнем недостатков и сроков их устранения.

Устранение недостатков, указанных в акте, производится за счет Исполнителя.

28. После устранения Исполнителем недостатков акт о выполнении работ и итоговые материалы повторно представляются Заказчику для рассмотрения в порядке, установленном пунктами 18,21.

ГЛАВА 6

ПОРЯДОК ВОЗВРАТА СРЕДСТВ

29.   Исполнитель   обязуется     возвратить   Заказчику    полученные   средства   до

«   » ___________ 200__ г. в полном объеме в соответствии с пунктами 30-32 настоящей главы. Обязательства по возврату Исполнителем средств Заказчику  осуществляются согласно Приложению 4.

30. Сумма средств, подлежащая возврату Исполнителем Заказчику, рассчитывается  путем умножения возвращаемой части суммы  договора на процент учетной ставки Национального банка Республики Беларусь, увеличенной на 100.

31. Процент учетной ставки рассчитывается на основе учетных ставок, объявленных Национальным банком, за период со дня поступления денежных средств Заказчика на расчетный счет Исполнителя по день перечисления возвращаемой  Исполнителем суммы на расчетный счет Заказчика  по каждой возвращаемой сумме денежных средств.

32. Возврат средств Исполнителем производится путем перечисления на расчетный счет Заказчика сумм в белорусских рублях и может производиться как в полном объеме денежных средств, подлежащих возврату, так и частями в сроки, указанные в приложении 4 настоящего договора.

ГЛАВА 7

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

33. Исполнитель обязуется:

выполнить работу в соответствии с требованиями технического задания и передать Заказчику полученные результаты в предусмотренные договором сроки;

согласовать с Заказчиком  необходимость использования в работе по договору охраняемых результатов интеллектуальной деятельности, принадлежащих ________________________________________________________________

(Исполнителю или третьим лицам)

и приобретения прав на их использование;

своими силами и за свой счет устранять допущенные по его вине недостатки вследствие отступления от технико-экономических параметров, предусмотренных в техническом задании;

незамедлительно информировать Заказчика об обнаруженной невозможности получить ожидаемые результаты или о нецелесообразности продолжения работы;

гарантировать Заказчику передачу полученных по договору результатов, не нарушающих исключительных прав других лиц;

вести бухгалтерский, аналитический и иной  учет, позволяющий Заказчику контролировать процесс выполнения договора, использование полученных результатов и  прав его использования, в т.ч. проверять финансово-хозяйственную деятельность Организации в части выполнения настоящего договора.

34. Заказчик обязуется:

принять результаты, выполненной Исполнителем работы согласно договору и оплатить ее.

35. Нарушение Исполнителем обязанности информировать Заказчика об обстоятельствах, препятствующих выполнению работы, может повлечь за собой частичный или полный отказ Заказчика от выполнения обязательства по оплате затрат Исполнителя, понесенных до обнаружения возникшей не по вине Исполнителя невозможности или нецелесообразности продолжения работы.

36. В течение срока действия договора Заказчик имеет право проверять финансово-хозяйственную деятельность Организации в части выполнения настоящего договора и готовит в необходимых случаях предложения НАН Беларуси и попечительскому совету Белинфонда о прекращении финансирования проекта.

37. В случае существенного нарушения одной из сторон договорных обязательств другая сторона вправе в установленном порядке потребовать  расторжения договора.

ГЛАВА 8

ПРАВА СТОРОН НА РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ

38. Исключительное право на результаты работы по предмету договора, в том числе способные к правовой охране, полученные Исполнителем на основе требований технического задания Заказчика, принадлежит Заказчику.

39. Исполнитель вправе использовать результаты работы по предмету договора для собственных нужд без использования их для получения каких-либо доходов от третьих лиц.

Распоряжение результатами работы каждая сторона вправе производить только с письменного согласия другой стороны.

40. Если в процессе выполнения работы по договору выявится возможность превзойти параметры, предусмотренные техническим заданием, в результате чего может быть создан объект промышленной собственности, то Исполнитель должен незамедлительно уведомить об этом Заказчика.

Заказчик, получив указанное уведомление, обязан в двухнедельный срок подготовить и согласовать с Исполнителем условия дополнительного соглашения на разработку и оплату работ по созданию объекта промышленной собственности.

В случае отказа Заказчика заключить с Исполнителем дополнительное соглашение на создание объекта промышленной собственности, обладателем исключительного права на указанный объект становится Исполнитель. Заказчик вправе в первоочередном порядке использовать данный объект на правах исключительной или неисключительной лицензии, приобретенной на льготных условиях.

Порядок платежей за лицензию определяется дополнительным лицензионным договором, заключенным сторонами.

41. Авторы результатов работы, в том числе способных к правовой охране, созданных в процессе выполнения договора, сохраняют за собой авторские личные неимущественные и имущественные права в соответствии с действующим законодательством.

ГЛАВА 9

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

42. В случае если на любом этапе реализации проекта будет установлено, что получить предусмотренные проектом результаты не представляется возможным, Исполнитель обязан приостановить работу и в 10-дневный срок письменно уведомить об этом Заказчика.

43. После расторжения договора Исполнитель в течение трех дней с даты расторжения договора производит досрочный возврат средств в порядке и на условиях, предусмотренных Главой 6  настоящего договора.

44. За невыполнение условий договора, нецелевое и неэффективное использование средств, стороны несут ответственность в соответствии с законодательством и настоящим договором.

45. За ненадлежащее исполнение обязательств и нарушение установленных договором промежуточных и конечного сроков, Исполнитель  выплачивает Заказчику неустойку в размере 3 % от стоимости работ за каждый день просрочки.

За ненадлежащее исполнение обязательств и нарушение установленных договором сроков возврата средств, Исполнитель  выплачивает Заказчику неустойку в размере 3 % от суммы средств, подлежащих возврату Организацией Заказчику  за каждый день просрочки.

46. За нарушение сроков приемки научно-технической продукции, предусмотренных в пункте 22 настоящего договора, Заказчик уплачивает Организации неустойку в размере 0,1 % от стоимости работ, указанных в акте сдачи-приемки работ за каждый день просрочки.

За нарушение сроков оплаты работ, предусмотренных в пунктах 15, 17 настоящего договора, Заказчик уплачивает Организации неустойку в размере 0,1 % от стоимости работ, указанных в графике авансовых платежей, акте сдачи-приемки работ за каждый день просрочки

47. Уплата неустойки не освобождает стороны от исполнения обязательств по договору.

48. Разногласия сторон в отношении качества, глубины исследования и разработки, других научно-технических вопросов разрешаются путем привлечения независимых экспертов. Срок разрешения разногласий 30 дней. Стоимость экспертизы возмещает сторона, выводы которой экспертами признаны необоснованными. При частичной необоснованности выводов обеих сторон они несут затраты поровну.

49. Сторона, допустившая несанкционированную передачу третьим лицам полученных результатов работы, принадлежащих по договору другой стороне или обеим сторонам на правах общей собственности, возмещает другой стороне причиненный ущерб в размере упущенной выгоды. Оценку ущерба определяет сторона, чьи права нарушены несанкционированными действиями другой стороны.

ГЛАВА 10

### КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

50. Стороны обязуются обеспечить конфиденциальность в отношении предмета договора, его условий, требований, хода выполнения, полученных результатов и иной информации, а также в отношении предшествующей информации, необходимой для выполнения обязательств по договору.

51. Опубликование полученных результатов может производиться лишь по взаимному соглашению сторон.

52. Обязанности по сохранению конфиденциальности в отношении полученных результатов и предшествующей информации, предусмотренной пунктом 50, сохраняют свою силу и после истечения срока действия договора, или его досрочного расторжения, в течение последующих 3 лет.

53. В случае разглашения сведений, предусмотренных пунктом 50, сторона, допустившая ее разглашение, обязуется возместить другой стороне понесенные в связи с этим прямые убытки.

ГЛАВА 11

НЕОТВРАТИМЫЕ И ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

54. К неотвратимым и чрезвычайным обстоятельствам стороны относят такие обстоятельства, которые оправдывают при определенных условиях невыполнение любым из партнеров его обязательств по договору:

обстоятельства непреодолимой силы - природные стихийные бедствия: смерчи, бураны, наводнения, пожары, землетрясения, прочие стихийные явления, которые невозможно предотвратить;

обстоятельства государственной и общественной жизни - запретительные акты государственных и местных органов власти и управления, военные действия, эпидемии, забастовки, прочие обстоятельства, которые разумными мерами стороны не могут предотвратить.

55. При возникновении неотвратимых и (или) чрезвычайных обстоятельств стороны приложат необходимые разумные усилия для исполнения своих обязательств по договору.

56. Сторона, у которой возникли неотвратимые и (или) чрезвычайные обстоятельства, обязана в 10 дневный срок информировать в письменной форме другую сторону.

В этом случае стороны принимают совместное решение о продлении срока выполнения обязательств по договору соразмерно времени действия неотвратимых и (или) чрезвычайных обстоятельств и их последствий.

57. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное невыполнение обязательств по договору, если обстоятельства непреодолимой силы и (или) иные чрезвычайные обстоятельства будут действовать более шести месяцев и невозможно предсказать дату их прекращения.

ГЛАВА 12

ВСТУПЛЕНИЕ ДОГОВОРА В СИЛУ

58. Договор вступает в силу и становится обязательным для сторон с момента его заключения.

59. Окончание срока действия договора или досрочное его расторжение не влечет прекращение обязательств по  ответственности за нарушение обязательств по сохранению конфиденциальности сведений, касающихся договора.

ГЛАВА 13

ИЗМЕНЕНИЕ И ДОСРОЧНОЕ РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

60. Изменение и досрочное расторжение договора возможно:

по взаимному соглашению сторон;

по требованию одной стороны при существенном нарушении договора другой стороной;

в иных случаях, предусмотренных Гражданским кодексом и иными актами законодательства Республики Беларусь.

61. Существенным признается нарушение договора одной из сторон, влекущее для другой стороны такой ущерб, в результате которого она в значительной степени лишается того, на что была вправе рассчитывать при заключении договора.

62. Изменение или досрочное расторжение договора оформляется соглашением сторон в той же форме, что и договор.

63. Если основанием для изменения или досрочного расторжения договора послужило существенное нарушение договора одной из сторон, другая виновная сторона возмещает убытки, причиненные изменением или расторжением договора, в пределах предусмотренных действующим законодательством и настоящим договором.

ГЛАВА 14

УРЕГУЛИРОВАНИЕ СПОРОВ

64. В случае возникновения споров между Заказчиком  и Исполнителем по вопросам, предусмотренным договором или в связи с ним, стороны примут все меры к разрешению их путем переговоров.

65. В случае не достижения соглашения путем переговоров стороны вправе разрешить спор в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

ГЛАВА 15

ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

66. Совместные права или иные права сторон на результаты работы по настоящему договору не могут быть переуступлены третьим лицам без письменного на то разрешения другой стороны.

67. Все изменения и дополнения к настоящему договору должны быть совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то лицами.

68.	Полученные результаты, исключительное право на результаты работы по предмету договора, в том числе способные к правовой охране, полученные Исполнителем на основе требований технического задания Заказчика,   переходят в собственность Исполнителя при условии полного возврата средств Заказчику в срок, оговоренный условиями договора, с учетом требований п. 70. Данное условие ничтожно, при существенном нарушении договора Исполнителем и расторжении договора. Данное условие ничтожно, при вступлении в силу прав Заказчика согласно п. 70.

69. К полученным результатам, кроме указанных в п. 1, относятся результаты выполнения этапов разработки и выполнения проекта в целом, согласно календарному плану работ (Приложение 2).

70. Заказчик имеет право на получение доли прибыли (в том числе путем создания новых предприятий с участием Исполнителя) Исполнителя, получаемой  при использовании полученных результатов и прав использования на них. Величина доли прибыли определяется пропорционально затраченным сторонами финансовыми средствами в процессе выполнения данного договора с учетом возвращенной части суммы  договора с учетом  процентов ставки рефинансирования Национального банка Республики Беларусь, увеличенной на 100. Требование Заказчика на право получения доли прибыли Исполнителем оспариванию не подлежит.  При использовании данного права Заказчиком требования главы 6 могут быть признаны ничтожными. Использование данного права подлежит совершению согласно п. 67, в данном случае срок действия договора может быть неограничен. Отказ Исполнителя от удовлетворения данного права является существенным нарушением договора в соответствии с п. 61.

71. По вопросам, которые не урегулированы или не полностью урегулированы договором, применяются нормы гражданского права Республики Беларусь.

72. Упомянутые в договоре Приложения 1 - 4 на ___ листах составляют неотъемлемую часть договора.

73. Настоящий договор совершен «    » ___________ 200__г. в городе Минске  в двух экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую силу.

ГЛАВА 16

АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Заказчик:___________________________________________________

(наименование, адрес, банковские реквизиты, телефон, факс)

Исполнитель: ______________________________________________________

От Заказчика				                     От Исполнителя

А.П. Гришанович ___________ 			 ________  ______________

(подпись)			                       (подпись)   	       (И.О. Фамилия)

М.П.								М.П.

«___» _______________ ____ г. 			«___» _________________ г.

# Footnotes

Для проектов 1 категории представляется бизнес-план, разработанный в соответствии с «Рекомендациями по разработке бизнес-планов инвестиционных проектов», утвержденными Приказом Министерства экономики Республики Беларусь от 31 марта 1999г. № 25;

Для проектов 2 категории представляется бизнес-план, разработанный в соответствии с «Методическими рекомендациями по разработке бизнес-плана научно-исследовательских, опытно-конструкторских и опытно-технологических работ», утвержденными приказом Государственного комитета по науке и технологим  Республики Беларусь от 20 мая 1997г. № 40.

) заполняется в двух вариантах

) заполняется в двух вариантах

) заполняется в двух вариантах

) заполняется в двух вариантах

) заполняется в двух вариантах

) заполняется в двух вариантах

) заполняется в двух вариантах

) заполняется в двух вариантах